UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

UNIDAD ACADÉMICA / ADMINISTRATIVA:

FACULTAD

INFORME DE PLAN DE MEJORES SOBRE EL  SEGUIMIENTO DE AULAS VIRTUALES DE GRADO

PERÍODO:

Índice de Contenidos

- Resultados Cumplidos del plan de Acción

- Análisis de Resultados

- Conclusiones / Recomendaciones

- Anexos

Índice de Tablas

Tabla 1:

Figura 1:

# Antecedentes

Se basa en el informe de seguimiento de aulas virtuales

  Problemas  detectados: Bajo cumplimiento de docentes en la actualización, retroalimentación y seguimiento de las aulas virtuales.

  Causas detectadas:

- Escasa capacitación en uso de la plataforma.

- Falta de monitoreo sistemático y retroalimentación.

- Desconocimiento del Instructivo de ambientes de aprendizaje virtuales de grado y posgrado de la Universidad Técnica de Ambato.

## 2. Objetivo general

Mejorar el cumplimiento docente en la gestión de aulas virtuales, garantizando calidad, actualización oportuna y acompañamiento efectivo a los estudiantes.

## 3. Objetivos específicos

- Estandarizar criterios de  aulas virtuales.

- Implementar un sistema de seguimiento y retroalimentación continua.

- Capacitar a los docentes en buenas prácticas de uso de la plataforma.

## 4. MATRIZ DE PLAN DE MEJORA POR CARRERA

| Área de Mejora | Actividad | Responsable | Plazo | Indicador de logro | Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de aula virtual | Aplicar plantilla institucional en todas las asignaturas |  | 1 semana | % de cursos con plantilla estándar | 100% |
| Capacitación docente | Taller de uso pedagógico de foros y evaluación en línea |  | 2 meses | Nº de docentes capacitados / evaluados | 90% de docentes |
| Retroalimentación en tareas | Uso obligatorio de rúbricas en tareas principales |  | Todo el ciclo | % de tareas con rúbrica y retroalimentación efectiva | 80% |
| Inclusión y accesibilidad | Verificación de accesibilidad en recursos |  | 3 meses | % de cursos con recursos accesibles validados | 85% |
| Monitoreo y mejora continua | Auditoría de calidad de aulas virtuales |  | Cada semestre | Informes por carrera con recomendaciones | 2 auditorías |

INDICADORES ALCANZADOS

| Indicador | Línea base (actual) | Meta al finalizar el ciclo |
| --- | --- | --- |
| % de cursos presenciales con aula virtual activa | 97% | 100% |
| % de aulas con rúbrica de calidad ≥ 80 puntos | 68% | 90% |
| % de docentes capacitados en uso pedagógico del LMS | 85% | 100% |
| % de tareas con retroalimentación significativa | 70% | 90% |
| % de cursos con criterios de accesibilidad implementados | 62% | 85% |

# CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La gestión y el seguimiento de las aulas virtuales en las carreras presenciales ha permitido fortalecer  el proceso de enseñanza-aprendizaje. La implementación de estándares institucionales, la capacitación constante al cuerpo docente y el monitoreo periódico aseguran la calidad educativa y el cumplimiento de los criterios exigidos por los entes de acreditación.

RECOMENDACIONES

# ANEXOS

- Informes de avance por parcial

- Reportes Moodle (uso docente/estudiantil, actividades, retroalimentación)

- Registro de capacitaciones y asistencia docente

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| # ACCIONES | # NOMBRE | # CARGO | # FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| # Elaborado por: |  | # Docente Responsable de Seguimiento |  |
| # Validado por: |  | # Subdecano(a) |  |
| # Aprobado por: |  |  |  |

CONTROL DE HISTORIAL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| V.1. | Plan de mejoras de uso de aulas virtuales | dd,mm, aaaa |